## 2020
CRONOPROGRAMMA INTERVENTI COPERTURE PROVVISORIE E DEFINITIVE
| 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034
| 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem
Settore 1
Settore 2
Settore 3
Settore 9
Settore 7
Settore 8
Settore 6
Settore 3bis
Settore 5
Settore 4
Fase di esercizio del settore
Esercizio della copertura temporanea
Realizzazione della copertura definitiva
Collaudo
Realizzazione copertura provvisoria
Esercizio della copertura definitiva
DETTAGLIO INTERVENTI ANNI 2020-2023
| 2020 |  | 2021 | [7 empty] | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2023
| 4° trim |  | 1° trim |  | 2° trim |  | 3° trim |  | 4° trim |  | 2022: 1° trim; 2024: 2° trim; 2026: 3° trim; 2023: 1° trim |  | 2° trim
Realizzazione condotta acque meteoriche
Sistemazione canalette
Copertura definitiva moduli 2, 3, 7, 8 e 9
Implementazione sistema estrazione biogas
Verifica progettazione
Progettazione definitiva/esecutiva
Autorizzazione/Nulla osta degli Enti
Approvazione
Gara affidamento lavori
Realizzazione
Collaudo
Aggiornamento ottobre 2020

## 2022
CRONOPROGRAMMA INTERVENTI COPERTURE PROVVISORIE E DEFINITIVE – Aggiornamento Febbraio 2022
| 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033
| 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem | 1°sem | 2°sem
Settore 1
Settore 2
Settore 3
Settore 9
Settore 7
Settore 8
Settore 6
Settore 3bis
Settore 5
Settore 4
Fase di esercizio del settore
Realizzazione copertura provvisoria
Esercizio della copertura temporanea
Realizzazione della copertura definitiva
Collaudo
Esercizio della copertura definitiva